

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «17» октября 2022 года № 422

**Об утверждении перечня мероприятий («дорожной карты»)**

**по реализации на территории Синявинского городского поселения**

**Кировского муниципального района Ленинградской области показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению**

**с показателем 2019 года»**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить перечень мероприятий («дорожную карту») по реализации на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Культурно – Досуговый центр «Синявино» Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области обеспечить реализацию «дорожной карты», утвержденной настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.В. Хоменок

Разослано: в дело, сектор по общим вопросам администрации Синявинского городского поселения, МКУ КДЦ «Синявино», сайт www.lo-sinyavino.ru

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации Синявинского городского поселения  от «17» октября 2022 г. № 422 |
| СОГЛАСОВАНО  Глава администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района  Ленинградской области    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Хоменок  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | | УТВЕРЖДАЮ  Директор МКУ «Культурно – Досуговый центр «Синявино» Синявинского городского поселения Кировского муниципального района  Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Андрианов  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)   
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОКАЗАТЕЛЯ «УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ПОСЕЩЕНИЙ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ТРИ РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С ПОКАЗАТЕЛЕМ 2019 ГОДА»**

**СИСТЕМНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: «УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ПОСЕЩЕНИЙ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ТРИ РАЗА**

**ПО СРАВНЕНИЮ С УРОВНЕМ 2019 ГОДА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип  показателя | Значение, чел. | Уровень | Значение показателя, период реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | 2030 | |
| чел. | коэффициент | чел. | коэффициент | чел. | коэффициент | чел. | коэффициент | чел. | коэффициент | чел. | коэффициент | чел. | коэффициент | чел. | коэффициент | чел. | коэффициент | | чел. | коэффициент | чел. | коэффициент |
| **ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МКУ КДЦ «Синявино», тыс. единиц** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение  числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года | **14531** | **2019** | **11404** | **0,35** | **12587** | **1,00** | **15984** | **1,10** | **17437** | **1,20** | **20343** | **1,40** | **26155** | **1,80** | **29062** | **2,00** | **31968** | **2,20** | **34874** | **2,40** | | **37780** | **2,60** | **43593** | **3,00** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень мероприятий, направленных на достижение установленного значения ключевого показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | Ответственный за реализацию мероприятия | | | | |
| **1.** | **Развитие инфраструктуры культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оснащение учреждения музыкальными инструментами, современным оборудованием, учебными материалами, новыми декорациями и т.д. | | | | | | | | | | | | 2022-2030 | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |
| **2.** | **Повышение привлекательности культуры, в том числе создание качественного контента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализация творческих проектов в культурно – досуговой области | | | | | | | | | | | | 2020-2030 гг.  В течение года | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |
| 2.2 | Организация и проведение культурных мероприятий, проводимых совместно с образовательными учреждениями и библиотекой | | | | | | | | | | | | 2020-2030 гг.  В течение года | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |
| 2.3 | Создание выставочных проектов | | | | | | | | | | | | 2020-2030 гг.  В течение года | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |
| 2.4 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, международным и традиционным праздникам | | | | | | | | | | | | 2020-2030 гг.  В течение года | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |
| 2.5 | Активизация работы по продвижению услуг учреждения, усиление PR-работы, сопровождения групп в социальных сетях, размещение информационных анонсов о мероприятиях, проводимых учреждением на сайте учреждения и администрации | | | | | | | | | | | | 2020-2030 гг.  В течение года | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |
| 2.6 | Анализ концертных программ коллективов самодеятельного творчества, являющихся клубными формированиями учреждения с целью увеличения количества концертных программ и их посещаемости | | | | | | | | | | | | 2020-2030г.  Анализ выполняется ежеквартально  при подготовке отчетов | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |
| 2.7 | Анализ спектра культурно-просветительских, информационно-образовательных, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам населения | | | | | | | | | | | | 2020-2030г.  Анализ выполняется ежеквартально  при подготовке отчетов | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |
| 2.8 | Активизация работы с потенциальными заказчиками культурно -просветительских, информационно-образовательных, интеллектуально -досуговых услуг, предоставляемых населению, в том числе заключение договоров о проведении мероприятий с организациями разных уровней | | | | | | | | | | | | 2020-2030 гг.  В течение года | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |
| 2.9 | Внедрение инновационных форм культурно-досуговой деятельности учреждения | | | | | | | | | | | | 2020-2030 гг.  В течение года | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |
| 2.10 | Привлечение волонтеров к организации и проведению культурно-досуговых мероприятий | | | | | | | | | | | | 2020-2030 гг.  В течение года | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |
| 2.11 | Привлечение к участию в культурно-досуговых мероприятиях творческих коллективов с других муниципальных учреждений и образований | | | | | | | | | | | | 2020-2030 гг.  В течение года | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |
| **3.** | **Кадровое обеспечение сферы культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Повышение квалификации специалистов МКУ КДЦ «Синявино» | | | | | | | | | | | | 2022-2030  В течение года | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |
| **4.** | **Мониторинг и контроль достижения значений показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты», корректировка планов в случае необходимости | | | | | | | | | | | | 2020-2030 гг.  Мониторинг – ежемесячно  Контроль - ежеквартально | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |
| 4.2 | Предоставление отчетов по форме 432 Мониторинг №1-Культура | | | | | | | | | | | | 2020-2030 гг.  Не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным | | | | | | | | МКУ КДЦ «Синявино» | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица декомпозированных данных целевого показателя национального проекта «Культура»  «"Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с уровнем 2019 года" для муниципального казенного учреждения «Культурно-Досуговый центр «Синявино» Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | | | |
| ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В КДУ, тыс. единиц | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципалитета | Наименование учреждения | Базовое значение 01.01.2019, тыс. чел. | Период реализации национального проекта, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | Годовой прирост | |  | 0,35 | 1,00 | 1,1 |  |  |
| 1 | пгт. Синявино | МКУ КДЦ «Синявино» | 14,531 | 14,531 | 11,404 | 12,587 | 15,984 |  |  |
| **Таблица декомпозированных данных целевого показателя национального проекта «Культура»  «"Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с уровнем 2019 года" для муниципального казенного учреждения «Культурно-Досуговый центр «Синявино» Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (нарастающим итогом)»** | | | | | | | | | |
| ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В КДУ, тыс. единиц | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципалитета | наименование квартала | Ежеквартальный прирост | Период реализации национального проекта, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | *Годовой прирост* | |  | *0,35* | *1,00* | *1,1* |  |  |
| 1 | пгт. Синявино | I квартал | 30% |  | 3,42 | 3,75 | 4,77 |  |  |
| II квартал | 60% |  | 6,84 | 7,5 | 9,54 |  |  |
| III квартал | 85% |  | 9,69 | 10,62 | 13,51 |  |  |
| IV квартал | 100% | 14,531 | 11,404 | 12,587 | 15,984 |  |  |